

**Администрация городского поселения «Борзинское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 15 июля 2019 г. № 396

город Борзя

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы».**

 В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение экологической ситуации на территории

городского поселения «Борзинское», в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ст. 37-38 Устава городского поселения «Борзинское» администрация городского поселения «Борзинское» **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами вгородском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы», согласно приложения 1.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и ЭП администрации городского поселения «Борзинское».

 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Даурская новь» и подлежит обнародованию на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.борзя-адм.рф](http://www.борзя-адм.рф)).

 Глава городского поселения «Борзинское» Н. Н. Яковлев

Приложение 1
к постановлению
администрации городского

поселения «Борзинское»

№ от июля 2019 года

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское»**

**на 2019 – 2023 годы».**

Администрация городского поселения «Борзинское» заказчик программы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | - [Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"](http://docs.cntd.ru/document/901711591);- [Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"](http://docs.cntd.ru/document/901729631);- [Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"](http://docs.cntd.ru/document/901808297);- Поручение Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года N Пр-781; |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического планирования городского поселения «Борзинское» (далее – Отдел ЖКХ и ЭП) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ЭП |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ и ЭП;МБУ «Благоустройство»;Юридические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами, соглашениями);организации (в том числе, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья), осуществляющие управление многоквартирными домами в городском поселении «Борзинское», в порядке, предусмотренном действующим законодательством (далее - Управляющие организации);организации, осуществляющие вывоз ТКО, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (далее - перевозчики ТКО) |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель:Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Борзинское».Задачи:1. Формирование новой и совершенствование существующей муниципальной нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами.2. Модернизация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов.3. Максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.4. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, обустройство и безопасное использование санкционированной свалки ТКО.5. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования программы в 2019-2023 годах за счет бюджета городского поселения «Борзинское» - 23287,2246 тыс. руб., в том числе по годам:2019 год – 4637,44492 тыс. руб.;2020 год - 4737,44492 тыс. руб.;2021 год - 4637,44492 тыс. руб.;2022 год - 4637,44492 тыс. руб.;2023 год - 4637,44492 тыс. руб. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемые конечные результаты:1. Снижение уровня загрязнения окружающей среды.2. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в городском поселения «Борзинское».3. Снижение объемов захоронения твердых коммунальных отходов |
| Контроль исполнения муниципальной программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется заместителем руководителя администрации городского поселения «Борзинское» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

 В настоящее время на территории городского поселения «Борзинское» (далее - Поселение) сложилась сложная ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в части организации системы сбора и утилизации отходов.
 Большой объем и высокие темпы накопления отходов потребления и отсутствие индустрии вторичной переработки приводит к тому, что складирование отходов является основным методом их переработки.
 Наличие накопленных отходов на санкционированной свалке ТКО г. Борзя на 01.01.2018 г. составило 429,50081 тыс. м куб., при максимальном значении заполнения 230 тыс. м куб., т.е. фактически данная свалка переполнена. В основном характер отходов - мусор от бытовых помещений несортированный, отходы уборки, смет с территорий города. На свалке отсутствует весовое оборудование, поэтому точность весового состава накопленных ТКО определить невозможно, т.к. фактический показатель накопления формируется путем суммирования объемов завезенных твердых коммунальных отходов, исходя из максимально допустимого объема бункера автомобиля и не учитывает фактической степени уплотнения отходов.
Ежегодно растет количество несанкционированных свалок в зеленой пригородной зоне поселения. Регулярно из окрестностей поселения вывозится более 10 несанкционированных свалок в объемах около 2 тыс. м куб. Ежегодно образовывается около 12 новых свалок (в т.ч. и в местах ранее ликвидированных несанкционированных свалок).
При этом большую опасность для окружающей среды и человека представляют ртутьсодержащие отходы (РСО), образованные отработанными люминесцентными (энергосберегающими) лампами. Ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности (чрезвычайно опасные). Нарушение правил обращения с РСО может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Выполнение любых действий, связанных с переработкой РСО (маркетинг, хранение, очистка, сепарация, утилизация), а также паспортизация и сертификация ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р51768-2001.
Управляющими организациями городского поселения «Борзинское» не осуществляется сбор РСО от населения города.
МБУ «Благоустройство» городского поселения «Борзинское» осуществляют сбор РСО городском поселении «Борзинское» и по отдельному договору передает их в г. Чита специализированной организации.
Сортировка мусора или селективный сбор отходов в городском поселении «Борзинское» не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. В городе также отсутствует переработка отходов 3-4 класса опасности (нефтесодержащие отходы, автошины).

 Основными проблемами в сфере обращения с отходами на территории городского поселения «Борзинское» являются:

|  |
| --- |
|  - значительный объем отходов, накопленный в предыдущие годы и не утилизированный из-за отсутствия технологий переработки; - устаревшая и не отвечающая современным требованиям технология сбора и отсутствие переработки отходов; - значительный износ технической инфраструктуры, используемой в сфере обращения с отходами; - недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к несанкционированному размещению отходов. |

 Решить вышеуказанные проблемы возможно путем комплексного подхода в рамках Программы, что позволит:

|  |
| --- |
|  - сократить временные и материальные затраты, а также обеспечить согласованность действий исполнителей; - аккумулировать достоверную информацию об объемах и составе образующихся в городе отходов; - организовать оптимальный процесс санитарной очистки территории города; - выработать единую техническую и тарифную политику в сфере обращения с отходами; - осуществлять планирование и прогнозирование в сфере обращения с отходами; - повысить экономическую эффективность инвестиций городского поселения «Борзинское» в сфере обращения с отходами; - привлечь дополнительные инвестиции из иных источников финансирования; - приобрести специализированное оборудование для сбора, перевозки и переработки ртутьсодержащих отходов; - приобрести специализированные контейнеры для сбора ТКО (евроконтейнеры) с крышками (в т.ч. для раздельного сбора ТКО); |

 Отказ от решения указанных проблем программно-целевым методом

|  |
| --- |
| приведет к: |
|  - ухудшению экологической ситуации на территории городского поселения «Борзинское»; - ухудшению состояния и исчерпанию мощностей действующего объекта для размещения отходов; - росту несанкционированных мест размещения отходов (свалок). |

2. Основные цели, задачи Программы, сроки ее реализации

 Цель программы - Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Борзинское»

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи программы: |  |

 1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной муниципальной правовой базы в сфере обращения с отходами.
 2. Модернизация инфраструктуры обращения с коммунальными отходами с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов.
 3. Максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.
 4. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, обустройство и безопасное использование существующего полигона ТКО.
 5. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТКО.

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

|  |
| --- |
|  Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. В результате выполнения мероприятий Программы планируется: - приобрести специализированные контейнеры для сбора отходов в количестве 50 единиц; - приобрести специализированные бункера для сбора крупногабаритных отходов в количестве 3 единиц; - производить ежегодную очистку территории городского поселения «Борзинское» от ТКО; - установить контейнерные площадки для сбора ТКО в количестве 5 единиц. |

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| 2019 (факт) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес смонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО, которые планируется устроить в рамках программы | % | 20 | 20 | 20 | 20  | 20 |
| 2. | Удельный вес приобретенных специализированных контейнеров для сбора отходов в отчетном году в общем количестве специализированных контейнеров, которое планируется приобрести в рамках программы | % | - | 5 | 10 | 25 | 60 |
| 5. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

 4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

 Заказчиком муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы» является администрация городского поселения «Борзинское».
 Ответственным исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и экономического планирования администрации городского поселения «Борзинское».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнителями Программы являются: |  |
|  - МБУ «Благоустройство» в г. Борзя, Забайкальского края; - Юридические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (соглашениями, договорами); - организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в городском поселении «Борзинское», в порядке, предусмотренном действующим законодательством (Управляющие организации); - организации, осуществляющие вывоз ТКО, в порядке, предусмотренном действующим законодательством (перевозчики ТКО). |
| 5. Механизм реализации Программы |
|  Отдел ЖКХ и ЭП, являясь ответственным исполнителем Программы, осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, а также:

|  |
| --- |
|  - ежегодно в сроки, установленные постановлением администрации городского поселения «Борзинское» о разработке проекта бюджета городского поселения «Борзинское»на очередной финансовый год и на плановый период, готовит бюджетную заявку с учетом предложений исполнителей Программы и представляет ее в отдел бухгалтерии, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское». - с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы Программы, объемы финансирования программных мероприятий, сроки реализации программных мероприятий, механизм взаимодействия ее исполнителей; - осуществляет разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы; - готовит предложения к проекту соглашения о предоставлении субсидий из бюджета городского поселения «Борзинское» в рамках областной целевой программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы» на соответствующий финансовый год и направляет их главе городского поселения «Борзинское». - организует ведение текущей отчетности по реализации программы в соответствии с действующим порядком; - при необходимости готовит проект постановления о внесении изменения и (или) дополнения в Программу по согласованию с участниками Программы, если это не противоречит решению поставленных задач; - направляет в трехдневный срок всем участникам программных мероприятий изменения, внесенные в Программу, утвержденные постановлением администрации городского поселения «Борзинское»; - организует регулярный мониторинг: наличия специализированной техники, специализированных контейнеров и мест их установки (в том числе, контейнерных площадок для сбора ТКО); - совместно со специалистом по связям с общественностью отдела по социальной, организационно-правовой и кадровой работе администрации городского поселения «Борзинское» организует публикации, репортажи по информированию населения по вопросам обращения с ТКО; - по итогам реализации Программы осуществляет подготовку сводного отчета. |

 В ходе реализации Программы исполнители: |
|

|  |
| --- |
|  - организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в отдел ЖКХ и ЭП администрации городского поселения «Борзинское» предложения по уточнению (изменению) объемов финансирования программных мероприятий; - согласовывают с отделом ЖКХ и ЭП администрации городского поселения «Борзинское»возможные сроки исполнения мероприятий Программы, объемы финансирования программных мероприятий, составляют проекты бюджетных заявок;  - предоставляют необходимую информацию для проведения мониторинга отделом ЖКХ и ЭП администрации городского поселения «Борзинское»; - ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, направляют в отдел ЖКХ и ЭП администрации городского поселения «Борзинское» отчет о реализации Программы с приложением пояснительной записки о реализации программных мероприятий за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). |

 |
|  |

6. Ресурсное обеспечение Программы

 Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета городского поселения «Борзинское» (далее - местный бюджет) и иных источников финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 22686,84 | 4537,369 | 4537,369 | 4537,369 | 4537,369 | 4537,369 |
| Иные источники финансирования, из них: |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета городского поселения «Борзинское» на очередной финансовый год.
 Иными источниками для реализации отдельных программных мероприятий служат привлекаемые в соответствии с действующим законодательством средства федерального и областного бюджета, а также средства организаций, осуществляющих вывоз ТКО, средства, собираемые управляющими организациями с населения в составе платы за жилье. При этом управляющие организации направляют указанные средства на реализацию Программы в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Кроме того, источниками финансирования могут быть средства частных инвесторов, привлеченных в формах государственно-частного партнерства.

7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском поселении «Борзинское» на 2019 – 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали зации | Исполни тель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей | Источник финансирования |
| Всего | В том числе по годам |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов городского поселения «Борзинское», направленных на реализацию Программы | 2019-2023 гг. | Отдел ЖКХ и ЭП |  |  |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |
| 1.2. | Мониторинг наличия специализированной техники, специализированных контейнеров объемов ТКО, несанкционированных свалок ТКО и строительного мусора |  | Отдел ЖКХ и ЭП |  |  |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |
|  | Всего по разделу 1 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2. Снижение объемов захоронения отходов путем модернизации инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением раздельного сбора, сортировки и переработки отходов |
| 2.1. | Приобретение пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 2019- 2023 гг. | Отдел ЖКХ и ЭП | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | местный бюджет |
| 2.2. | Приобретение бункеров для сбора КГО V - 8м3 | 2019- 2023 гг. | Отдел ЖКХ и ЭП | 100 | 0,000 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| 2.3. | Ремонт, реконструкция, строительство новых контейнерных площадок | 2019- 2023 гг. | Отдел ЖКХ и ЭПМБУ «Благоустройство» | 392,225 | 78,445 | 78,445 | 78,445 | 78,445 | 78,445 | местный бюджет |
|  | Всего по разделу 2 |  |  | 992,225 | 178,445 | 278,445 | 178,445 | 178,445 | 178,445 |  |
| 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
| 3.1. | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок ТКО и строительного мусора в черте городского поселения «Борзинское» | 2019- 2023 гг. | МБУ «Благоустройство» | 14588,3143 | 2917,66286 | 2917,66286 | 2917,66286 | 2917,66286 | 2917,66286 | местный бюджет |
| 3.2 | Мониторинг и ликвидация ТКО и на общественных территориях городского поселения «Борзинское» | 2019- 2023 гг. | МБУ «Благоустройство» | 7706,6853 | 1541,33706 | 1541,33706 | 1541337,06 | 1541337,06 | 1541,33706 |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  | 22294,9996 | 4458,99992 | 4458,99992 | 4458,99992 | 4458,99992 | 4458,99992 | местный бюджет |
| 4. Повышение экологической культуры населения |
| 4.1. | Организация публикаций, репортажей, распространение тематических брошюр по информированию населения по вопросам обращения с ТКО, в т.ч. работа с частным сектором | 2019-2023 гг. | Отдел ЖКХ и ЭПОтдел ОСОП и КР |  |  |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе |  |  | 23287,2246 | 4637,44492 | 4737, 44492 | 4637, 44492 | 4637, 44492 | 4637, 44492 | местный бюджет |