Герб

**Совет городского поселения «Борзинское»**

**РЕШЕНИЕ**

«27» марта 2016 года № 407

**город Борзя**

**Об утверждении отчета о реализации годового плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» за 2016 год**

Заслушав отчет о реализации годового плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» за 2016 год, в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьями 10, 25, 34 Устава городского поселения «Борзинское», Совет городского поселения «Борзинское» **решил:**

1. Утвердить отчет о реализации годового плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета городского поселения «Борзинское»    В.Я. Нехамкин |  | Глава городского поселения  «Борзинское»  Н.Н. Яковлев |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета городского

поселения «Борзинское»

от «27» марта 2017г. № 407

**ОТЧЕТ**

**о реализации годового плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» за 2016 год**

1. **Показатели социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2016 год  план | 2016 год  отчет  (оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Производство товаров и услуг | | | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в действующих ценах каждого года) | млн.руб. | 670,0 | 900,8 |
| Сельское хозяйство | | | | |
| 2 | Продукция в хозяйствах населения |  |  |  |
| 3 | в действующих ценах каждого года | млн.руб. | 82,8 | 82,8 |
| Строительство | | | | |
| 4 | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» | млн.руб. |  |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общей площади | 6,3037 | 3,1289 |
| 6 | В том числе:  - за счет индивидуальных застройщиков | тыс.кв.м. общей площади | 1,1 | 0,2615 |
| Инвестиции | | | | |
| 7 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего: | млн.руб. | 124,9 | 74,7 |
| 8 | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % |  |  |
| Потребительский рынок | | | | |
| 9 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 2842,9 | 2826,98 |
| 10 | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 2,5 | 0,6 |
| 11 | Оборот общественного питания | млн.руб. | 298,0 | 302,1 |
| 12 | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 1,1 | 1,4 |
| 13 | Объем платных услуг | млн.руб. | 770,5 | 831,4 |
| Малое и среднее предпринимательство | | | | |
| 14 | Количество малых и средних предприятий | ед. | 74 | 74 |
| 15 | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях | чел. | 469 | 536 |
| 16 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб. | 419,6 | 263,0 |
| 17 | Инвестиции в основной капитал | тыс.руб. | 124900,0 | 74700,0 |
| Заработная плата | | | | |
| 18 | Фонд заработной платы работников организаций | млн.руб. | 3240,7 | 2926,0 |
| 19 | Среднесписочная численность работников организаций | % | 7019 | 7024 |
| 20 | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел. | 270 | 240 |
| 21 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 250 | 211 |
| 22 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 1,4 | 1,2 |
| 23 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 35299,0 | 33224,5 |
| Финансы | | | | |
| 24 | Общий объем доходов | млн.руб. | 82,0 | 161,6 |
| 25 | Общий объем расходов | млн.руб. | 82,0 | 168,2 |
| 26 | Превышение доходов над расходами | млн.руб. | - | - |
| 27 | Превышение расходов над доходами | млн.руб. | - | 6,6 |
| Социальная сфера | | | | |
| 28 | Число больничных коек | ед. | 227 | 227 |
| 29 | Число коек в больничных учреждениях на 1000 населения | ед. | 6,1 | 6,1 |
| 30 | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | пос. в смену | 6,2 | 6,2 |
| 31 | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | ед. | 20 | 20 |
| 32 | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед. | 1521 | 1521 |
| 33 | Число спортивных сооружений | ед. | 13 | 13 |
| 34 | Число летних оздоровительных лагерей | ед. | 5 | 4 |
| 35 | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 680 | 210 |
| Жилищно-коммунальный комплекс | | | | |
| 36 | Жилищный фонд-всего (на конец года) | кв.м. | 315897,6 | 313828,7 |
| 37 | Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда | кв.м. | 21438,0 | 22312,1 |
| 38 | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м. | 19138,2 | 2252,2 |
| 39 | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | ед. | 250 | 280 |
| 40 | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс.руб. | 2700,0 | 3500,0 |
| Муниципальное имущество | | | | |
| 41 | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  - по полной стоимости  - по остаточной балансовой стоимости | млн.руб. | 2197,1  1628,4 | 3264,2  2244,2 |
| Территория | | | | |
| 42 | Общая площадь муниципального образования, всего | га | 21637 | 21637 |
| 43 | в частной собственности | га | 486,48 | 494,98 |
| 44 | в государственной собственности | га | 12794,57 | 12786,07 |
| 45 | Земля, предоставленная физическим лицам:  - во владение, пользование  - в аренду | га | 203,41  108,74  94,67 | 219,21  108,74  110,47 |
| 46 | Земля, предоставленная юридическим лицам:  - в пользование  - в аренду | га | 94,85  30  64,85 | 98,85  33,8  65,05 |
| 47 | Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства | га | 40,3 | 35,0 |  |
| Демография | | | | |
| 48 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 29453 | 29162 |
| 49 | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел. | 6682 | 6505 |
| 50 | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел. | 18223 | 17950 |
| 51 | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного возраста на начало года | чел. | 4548 | 4707 |
| 52 | Число домохозяйств | ед. | 3099 | 3099 |
| 53 | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | % | 23,2 | 23 |
| 54 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | % | 17 | 17 |
| 55 | Естественный прирост (убыль) | ед. | +182 | +176 |
| 56 | Миграционный прирост (убыль) | ед. | -500 | -362 |
| **2** | **Основные показатели реализации муниципальных программ:** |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020годы" | тыс.руб. | 300,0 | 0 |
| 2 | Муниципальная адресная программа городского поселения «Борзинское» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства на 2014-2017 годы | тыс.руб. | 43953,4 | 43953,4 |

**Итоги выполнения мероприятий социально-экономического развития**

**городского поселения «Борзинское» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия | Исполнение мероприятия | Причины не исполнения | Объем финансирования | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | | бюджет городского поселения | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Мероприятия по развитию культуры городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры:** |  |  | **1960,0** | **0** |  |  |  |  | **1230,0** | **0** | **730,0** | **0** |
| Приобретение аттракционов для детей | Не выполнено | Нет финан-сирования | 400,0 | 0 |  |  |  |  | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Комплект духовых инструментов |  |  | 1500,0 | 0 |  |  |  |  | 1000,0 | 0 | 500,0 | 0 |
| Комплект звуковой аппаратуры |  |  | 60,0 | 0 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
| **Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных формирований учреждений культуры:** |  |  | **100,0** | **127,08** |  |  |  |  | **30,0** | **0** | **70,0** | **127,08** |
| Приобретение сценических костюмов МУК «СКЦ г. Борзя» |  |  | 100,0 | 127,08 |  |  |  |  | 30,0 | 0 | 70,0 | 127,08 |
| **Основные мероприятия:** |  |  | **1101,0** | **519,6** |  |  |  |  | **880,0** | **455,0** | **221,0** | **64,6** |
| Фестивали, смотры, конкурсы, массовые мероприятия |  |  | 535,0 | 295,0 |  |  |  |  | 535,0 | 295,0 | 0 | 0 |
| Профессиональные праздники |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| Патриотическое воспитание |  |  | 125,0 | 110,0 |  |  |  |  | 95,0 | 110,0 | 30,0 | 0 |
| Работа с детьми |  |  | 300,0 | 74,6 |  |  |  |  | 200,0 | 40,0 | 100,0 | 34,6 |
| Работа с молодежью |  |  | 91,0 | 10,0 |  |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 41,0 | 0 |
| Работа с пожилыми людьми |  |  | 20,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| **Контрактно-целевая подготовка кадров:** |  |  | **16,0** | **0** |  |  |  |  | **8,5** | **0** | **7,5** | **0** |
| Повышение квалификации хореографа «СКЦ г. Борзя» |  |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  | 2,0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Повышение квалификации режиссера театральных и массовых постановок «СКЦ г. Борзя» |  |  | 3,5 | 0 |  |  |  |  | 2,0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Повышение квалификации методиста по работе с молодежью «СКЦ г. Борзя» |  |  | 4,0 | 0 |  |  |  |  | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 |
| Повышение квалификации руководителя МУК «СКЦ г. Борзя» |  |  | 5,0 | 0 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| **Мероприятия по восстановлению здания и парка ДОСА:** |  |  | **9366,0** | **0** |  |  |  |  | **2000,0** | **0** | **7366,0** | **0** |
| Капитальный ремонт системы отопления, кровли, актового зала |  |  | 7500,0 | 0 |  |  |  |  | 2000,0 | 0 | 5500,0 | 0 |
| Установка памятника пограничникам |  |  | 550,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 550,0 | 0 |
| Установка панно |  |  | 156,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156,0 | 0 |
| Освещение территории парка |  |  | 160,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160,0 | 0 |
| Аллея |  |  | 1000,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| **Итого в сфере культуры** |  |  | **12543,0** | **646,68** |  |  |  |  | **4148,5** | **455,0** | **8394,5** | **191,68** |
| **Мероприятия по развитию физической культуры и спорта городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение спортивного инвентаря |  |  | 700,0 | 200,0 |  |  |  |  | 700,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| Приобретение автобуса |  |  | 2300,0 | 0 |  |  |  |  | 2300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство многофункциональных спортивных площадок |  |  | 800,0 | 0 |  |  |  |  | 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивный корпус (разработка ПСД) |  |  | 600,0 | 0 |  |  |  |  | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| Крытая хоккейная коробка (разработка ПСД) |  |  | 300,0 | 0 |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы (бассейн) |  |  | 52242,7 | 0 |  |  |  |  | 52242,7 | 0 | 0 | 0 |
| Организация работы по строительству стадиона (ул. Коновалова),  разработка ПСД |  |  | 1700,0 | 0 |  |  |  |  | 1700,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого в сфере культуры и спорта** |  |  | **58642,7** | **200,0** |  |  |  |  | **58642,7** | **200,0** | **0** | **0** |
| **Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| Работы по пожарной безопасности (устройство минерализованных полос) |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Приобретение спецоборудования и спецодежды для ДПД |  |  | 60,0 | 50,7 |  |  |  |  | 60,0 | 50,7 | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования (гидранты пожарные) |  |  | 120,0 | - |  |  |  |  | 120,0 | - | 0 | 0 |
| Приобретение ГСМ |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| Работа с населением (СМИ, листовки) |  |  | 20,0 | 42,5 |  |  |  |  | 20,0 | 42,5 | 0 | 0 |
| **Итого в сфере пожарной безопасности** |  |  | **450,0** | **343,2** |  |  |  |  | **450,0** | **343,2** | **0** | **0** |
| **Мероприятия по теплоснабжению городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение проекта реконструкции ЦК Борзя с целью увеличения мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и нагрузок от котельной Госпиталь |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1200,0 | 0 |
| Выполнение проекта по реконструкции котельной Госпиталь ПНС с монтажом ПНС, необходимо проект по изменению участков теплосети согласно гидравлическому расчёту, монтаж перемычек между ЦК и котельной Госпиталь |  |  | 2750,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2750,0 | 0 |
| Реконструкция топливоподачи первого и второго подъёма, здания пересыпки (материалы, монтаж) |  |  | 2000,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| Капитальный ремонт теплотрасс |  |  | 6000,0 | 6200,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6000,0 | 6200,0 |
| Монтаж шкафов управления с частотными преобразователями насосной группы второго контура |  |  | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480,0 | 480,0 |
| Установка частотных преобразователей на дымососы |  |  | 260,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 260,0 | 0 |
| Установка электронных водомеров US-800 на котельных |  |  | 220,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 220,0 | 0 |
| Диспетчеризация приборов учёта тепла и э/э |  |  | 116,0 | 116,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116,0 | 116,0 |
| Установка теплосчетчиков на котельной модульная, госпиталь |  |  | 520,2 | 300,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 520,2 | 300,0 |
| **Итого в сфере теплоснабжения** |  |  | **13546,2** | **7096,0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **13546,2** | **7096,0** |
| **Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения**  **городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| **Водоснабжение:** |  |  | **4007,6** | **360,0** |  |  |  |  | **387,7** | **360,0** | **3619,3** | **0** |
| Реконструкция существующих водозаборных скважин с заменой насосного оборудования |  |  | 387,7 | 360,0 |  |  |  |  | 387,7 | 360,0 | 0 | 0 |
| Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды, источников водоснабжения |  |  | 440,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 440,0 | 0 |
| Реконструкция водоразборных буток |  |  | 193,1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 193,1 | 0 |
| Проектные и строительные работы по строительству новых водонапорных сетей к объектам нового строительства и новых потребителей |  |  | 2986,2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2986,2 | 0 |
| **Водоотведение:** |  |  | **324,4** | **150,0** |  |  |  |  | **324,4** | **150,0** | **0** | **0** |
| Ремонт ассенизационного транспорта |  |  | 324,4 | 150,0 |  |  |  |  | 324,4 | 150,0 | 0 | 0 |
| **Итого в сфере водоснабжения и водоотведения** |  |  | **4332,0** | **510,0** |  |  |  |  | **712,1** | **510,0** | **3619,3** | **0** |
| **Мероприятия по благоустройству территории городского поселения «Борзинское»** | | | | | | | | | | | | |
| **Дорожная деятельность:** |  |  | **26045,7** | **4882,0** |  |  |  |  | **24595,7** | **5050,0** | **1450,0** | **2064,0** |
| Установка дорожных ограждений в опасных местах |  |  | 700,0 | 418,0 |  |  |  |  | 500,0 | 418,0 | 200,0 | 101,4 |
| Разработка проектов дисклокации дорожных знаков и разметки |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
| Нанесение линий дорожной разметки |  |  | 350,0 | 274,0 |  |  |  |  | 300,0 | 224,0 | 50,0 | 50,0 |
| Установка, замена дорожных знаков |  |  | 650,0 | 566,0 |  |  |  |  | 450,0 | 511,0 | 200,0 | 55,0 |
| Установка искусственной дорожной неровности |  |  | 500,0 | 474,0 |  |  |  |  | 400,0 | 747,0 | 100,0 | 0 |
| Установка и обслуживание светофорных объектов |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Асфальтирование ( кап ремонт)ул Победы |  |  | 13795,7 | 0 |  |  |  |  | 13795,7 | 0 | 0 | 0 |
| Асфальтирование  (кап ремонт)  ул. Пушкина |  |  | 4000,0 | 0 |  |  |  |  | 4000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Тротуары |  |  | 1000,0 | 0 |  |  |  |  | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ямочный ремонт дорог |  |  | 3500,0 | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 500,0 | 0 |
| Изготовление и установка бордюрного камня |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| **Озеленение:** |  |  | **400,0** | **104,0** |  |  |  |  | **200,0** | **69,0** | **200,0** | **35,0** |
| Озеленение территорий ГП «Борзинское» ул. Партизанская, скверы, парки, мемориал, ул. Б.Хмельницкого, ул. Ленина |  |  | 300,0 | 104,0 |  |  |  |  | 200,0 | 69,0 | 100,0 | 35,0 |
| Мероприятия по защите зеленых насаждений от болезней и насекомых, вредителей |  |  | 100,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **Мероприятия по отлову бродячих собак:** |  |  | **1700,0** | **0** |  |  |  |  | **1500,0** | **0** | **200,0** | **0** |
| Приобретение автомобиля  Газель бортовая |  |  | 1000,0 | 0 |  |  |  |  | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования, тмц |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 |  |
| **Содержание кладбища:** |  |  | **700,0** | **0** |  |  |  |  | **500,0** | **0** | **200,0** | **0** |
| Изготовление и монтаж ограждений |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| **Освещение:** |  |  | **1200,0** | **0** |  |  |  |  | **1000,0** | **0** | **200,0** | **0** |
| Монтаж уличного освещения (ул. Савватеевская, Матросова, Ломоносова, Чкалова) |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 1000,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| **Контейнерные площадки:** |  |  | **1340,0** | **335,0** |  |  |  |  | **300,0** | **285,0** | **1040,0** | **50,0** |
| Разработка проекта |  |  | 300,0 | 0 |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление и монтаж контейнерных площадок (в т. ч. контейнеров) |  |  | 1040,0 | 285,0 |  |  |  |  | 0 | 285,0 | 1040,0 | 50,0 |
| **Автобусные остановки:** |  |  | **1500,0** | **1200,0** |  |  |  |  | **1500,0** | **1200,0** | **0** | **0** |
| Разработка проекта |  |  | 300,0 | 0 |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление и монтаж автобусных остановок |  |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 |
| **Содержание полигона:** |  |  | **3200,0** | **83,0** |  |  | **1500,0** | **0** | **1000,0** | **0** | **700,0** | **83,0** |
| Ограждение |  |  | 300,0 | 83,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300,0 | 83,0 |
| Освещение |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  | 700,0 | 0 |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Субвенция по утилизации ТБО |  |  | 1500,0 | 0 |  |  | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого в сфере благоустройства** |  |  | **36085,7** | **6604,0** |  |  | **1500,0** | **0** | **30595,7** | **6604,0** | **4190,0** | **2232,0** |
| **Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| г.Борзя, ул.Советская,28  торговый центр |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |
| г.Борзя, ул.Набережная,16  магазин |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| г.Борзя, ул.Пушкина,5 «а»1 |  |  | 2000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 4000,0 |
| г.Борзя, ул.К.Маркса,205 «б»  магазин |  |  | 500,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 3000,0 |
| г.Борзя,ул.К.Маркса,77  магазин |  |  | 5000,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | 9000,0 |
| г.Борзя,Гурьева,17 «а»  магазин |  |  | 1500,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 0 |
| г.Борзя, ул.К.Маркса,106  магазин |  |  | 3000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 0 |
| **Итого в сфере потребительского рынка:** |  |  | 15000,0 | 19000,0 |  |  |  |  |  |  | 15000,0 | 19000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_